## Hoja1
Sprint Backlog
Horas de Trabajo Restante en
Cada Día del Sprint
Item del Backlog | Tarea | Propietario de la Tarea | Estimación Inicial | Jue | Vie | Sat | Dom | Lun | Mar | Mie
Crear una tarea para registrar toda la su información inherente | Diseño lógico y de interfaz | David | 6 |  |  |  | 3 | 3
| Implementación | Alex | 5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
| Pruebas unitarias | William | 5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
| Documentación | William | 2 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Jue | Vie | Sab | Dom | Lun | Mar | Mie
|  | Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0